## 土木
１ 工事 発注予定情報（土木） | [9 empty] | ※ ランクは判明分のみで現時点での目安
業種 | 契約の名称 | 履行場所 |  | 履行期間 |  | 工事の概要 | 入札又は 契約の時期 | 入札及び 契約の方法 | 発注担当課 |  |  | 備 考 （公告の時期等） | 業種 ランク
|  | 市区町村 | 町名・大字名 | （始期） | （終期） |  |  |  | 局・区・室 | 外線 電話番号 | 課
一般土木 | 比恵（博多駅東一丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 博多区 | 博多駅東一丁目外 | 2021-12-01 | 2023-03-01 | 管更生 〇300～400㎜ L=1460m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年10月 | Ａ | 1
一般土木 | 比恵（博多駅南一丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 博多区 | 博多駅南一丁目外 | 2021-12-01 | 2023-03-01 | 管更生 〇300～600㎜ L=1596m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年10月 | Ａ | 2
一般土木 | 月隈第10雨水幹線築造工事 | 福岡市 博多区 | 金の隈一丁目 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 推進 〇1100㎜ L=300ｍ | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年11月 | Ａ | 3
一般土木 | 月隈第11雨水幹線築造工事 | 福岡市 博多区 | 金の隈二丁目 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 推進 〇1200～1800㎜ L=190m | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年11月 | Ａ | 4
一般土木 | 塩原第２雨水幹線（１）築造工事 | 福岡市 南区 | 清水一丁目外 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 管更生 □1800×1500ｍｍ L=100m | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年11月 | Ａ | 5
一般土木 | 菰川幹線（１）築造工事 | 福岡市 中央区 | 鳥飼二丁目外 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 管更生 □1500×1500～2200×2200mm L=180m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年12月 | Ａ | 6
一般土木 | 老司（三宅三丁目）地区下水道築造工事 | 福岡市 南区 | 三宅三丁目 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 推進 〇1000㎜ L=200m | 2022-03-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2022年1月 | Ａ | 7
一般土木 | 主要地方道福岡志摩線道路改良工事(その６) | 福岡市 西区 | 大字田尻 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 函渠工 L=230m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 西区 | 092-806-0411 | 土木第２課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｂ | 8
一般土木 | 中央区梅光園２丁目地内Φ６００ｍｍ配水管布設工事 | 福岡市中央区 | 梅光園２丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 開削 φ600 L=300m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 水道局 | 092- 483-3061 | 西部管整備課 | 公告の時期2021年10月 管２ | B | 9
一般土木 | 福岡（警固一丁目６外）地区下水道築造工事 | 福岡市 中央区 | 警固一丁目外 | 2021-12-01 | 2022-10-01 | 管更生 ○250～500㎜ L=783m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年10月 | Ｂ | 10
一般土木 | 比恵（博多駅東二丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 博多区 | 博多駅東一丁目外 | 2021-12-01 | 2022-11-01 | 管更生 〇300㎜ L=887m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年10月 | Ｂ | 11
一般土木 | 住吉（美野島一丁目８）地区下水道築造工事 | 福岡市 博多区 | 美野島一丁目外 | 2021-12-01 | 2023-03-01 | 開削 □300～400㎜ L=290m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年10月 | Ｂ | 12
一般土木 | 福岡（長浜一丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 中央区 | 長浜一丁目外 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 管更生 ○800～1000㎜ L=290m | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年11月 | Ｂ | 13
一般土木 | 令和３年度構造物改良工事その２ | 福岡市地下鉄内 |  | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 構造物改良工、漏水対策工 | 2022-01-01 | 制限付一般 | 交通局 | 092-732-4164 | 技術課 | 公告の時期2021年12月 総合評価方式 | Ｂ | 14
一般土木 | 比恵（博多駅南二丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 博多区 | 博多駅南一丁目外 | 2022-02-01 | 2022-11-01 | 管更生 〇200～300㎜ L=982m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年12月 | Ｂ | 15
一般土木 | 東長尾（長丘一丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 南区 | 長住一丁目外 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 開削 〇250～□1000㎜ L=300m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 公告の時期 2022年1月 | Ｂ | 16
一般土木 | 壱岐東（大字金武）地区下水道築造工事 | 福岡市 西区 | 大字金武 | 2022-02-01 | 2022-11-01 | 開削 ○250mm L=350m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2022年1月 | Ｂ | 17
一般土木 | 春吉１号幹線（２）築造工事 | 福岡市 中央区 | 清川二丁目外 | 2022-02-01 | 2022-09-01 | 管更生 ○1000～1100ｍｍ L=230m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年12月 | Ｂ | 18
一般土木 | 中央区南公園地内配水管布設工事 | 福岡市中央区 | 南公園、平尾浄水町 | 2022-02-01 | 2022-07-01 | 開削 φ300 L=368m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 水道局 | 092- 483-3148 | 中部管整備課 | 公告の時期2022年1月 管２ 予算の成立を前提とする | B | 19
一般土木 | 博多区東平尾２丁目地内Φ７００ｍｍ配水管布設工事（その3） | 福岡市博多区 | 東平尾２，３丁目 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 開削 φ700 L= 350m 開削 φ800 L= 10m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 水道局 | 092- 483-3061 | 西部管整備課 | 公告の時期2022年1月 管２ 予算の成立を前提とする | B | 20
一般土木 | 老司（三宅一丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 南区 | 三宅一丁目外 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 開削 U300～〇900㎜ L=300m | 2022-03-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2022年1月 | Ｂ | 21
一般土木 | 福岡（渡辺通二丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 中央区 | 渡辺通二丁目外 | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 管更生 ○250～400㎜ L=760m | 2022-03-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2022年1月 | Ｂ | 22
一般土木 | 福岡（大濠一丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 中央区 | 大濠一丁目外 | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 管更生 ○250㎜～600㎜ L=600m | 2022-03-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2022年1月 | Ｂ | 23
一般土木 | 福岡（赤坂一丁目）地区下水道築造工事 | 福岡市 中央区 | 赤坂一丁目 | 2022-03-01 | 2023-01-01 | 開削 Ｕ300～400㎜ L=500ｍ | 2022-03-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 総合評価方式 公告の時期 2022年1月 | Ｂ | 24
一般土木 | 南区市崎１丁目地内Φ８００ｍｍ配水管布設工事 | 福岡市南区 | 市崎１丁目 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 開削 φ800 L= 24m 推進 φ800 L= 26m | 2022-03-01 | 制限付一般 | 水道局 | 092- 483-3061 | 西部管整備課 | 公告の時期2022年2月 管2予算の成立を前提とする | B | 25
一般土木 | 那珂（半道橋一丁目外２）地区下水道築造工事 | 福岡市 博多区 | 半道橋一丁目外 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 開削 〇200～250㎜ L=154m,□400～600㎜ L=388m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 26
一般土木 | 姪の浜（小戸一丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 西区 | 小戸一丁目外 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 開削 Ｕ300～400mm L=360m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 27
一般土木 | 七隈（七隈二丁目）地区下水道築造工事 | 福岡市 城南区 | 七隈二丁目外 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 開削 ○150mm L=120m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 28
一般土木 | 大岳（大岳四丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 東区 | 大岳四丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 開削 〇200㎜ L=70m,□300㎜ L=140m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 29
一般土木 | 都市計画道路老司片江線（やよい坂）補償擁壁設置工事 | 福岡市 南区 | 屋形原４丁目地内 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 擁壁工 L=102.6m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-733-5504 | 東部道路課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 30
一般土木 | 唐の原（下原三丁目）地区下水道築造工事 | 福岡市 東区 | 下原三丁目 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 推進 〇500㎜ L=12m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 31
一般土木 | 原田隈（野芥七丁目）地区下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 野芥七丁目 | 2021-11-01 | 2022-04-01 | 表面被覆 Ｕ1500×1000ｍｍ L=110m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 32
一般土木 | 中央区長浜三丁目外地区再生水管布設工事 | 福岡市 中央区 | 長浜三丁目外 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 開削 〇75～100㎜ L=330m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 33
一般土木 | 生の松原 駐車場等用地造成工事 | 福岡市 西区 | 生の松原 | 2021-11-01 | 2022-03-15 | 駐車場等用地造成工事 | 2021-11-01 | 制限付一般 | 経済観光文化局 | 092-711-4783 | 史跡整備活用課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 34
一般土木 | 主要地方道福岡直方線道路改良工事(１工区) | 福岡市 東区 | 原田３丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 歩道改良 L=130m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 東区 | 092-645-1052 | 地域整備課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 35
一般土木 | 市道原田二又瀬線(原田)道路改良工事 | 福岡市 東区 | 原田１丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 歩道改良 L=90m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 東区 | 092-645-1052 | 地域整備課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 36
一般土木 | 国道263号道路改良工事 | 福岡市 早良区 | 大字飯場 | 2021-11-01 | 2022-03-15 | 側溝改良工事 Ｌ＝750ｍ | 2021-11-01 | 制限付一般 | 早良区 | 092-833-4333 | 地域整備課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 37
一般土木 | 一般県道周船寺有田線道路改良工事 | 福岡市 早良区 | 有田２丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 道路改良工事 Ｌ＝150ｍ | 2021-11-01 | 制限付一般 | 早良区 | 092-833-4333 | 地域整備課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 38
一般土木 | 元岡小学校敷地造成工事 | 福岡市 西区 | 太郎丸一丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 敷地造成工事 | 2021-11-01 | 制限付一般 | 教育委員会 | 092-711-4622 | 施設課 | 公告の時期 2021年10月 | Ｃ | 39
一般土木 | 西区大字徳永他配水管布設工事 | 福岡市西区 | 大字徳永 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 開削 φ150 L=260m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 水道局 | 092- 483-3062 | 西部管整備課 | 公告の時期2021年10月 管2 | C | 40
一般土木 | 西区大字徳永地内Ｎｏ．2配水管布設工事 | 福岡市西区 | 大字徳永 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 開削 φ200 L=308m | 2021-11-01 | 制限付一般 | 水道局 | 092- 483-3062 | 西部管整備課 | 公告の時期2021年10月 管2 | C | 41
一般土木 | 西新（藤﨑一丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 藤崎一丁目外 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 管更生 ○250～400mm L=202m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 42
一般土木 | 原田隈（賀茂二丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 賀茂二丁目外 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 管更生 ○250～300mm L=320m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 43
一般土木 | 西新（西新二丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 西新二丁目外 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 管更生 ○250～700mm L=332m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 44
一般土木 | 福岡（平尾二丁目２）地区下水道築造工事 | 福岡市 中央区 | 平尾二丁目 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 開削 Ｕ300～500㎜ L=365m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 45
一般土木 | 東長尾（長丘二丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 南区 | 長丘二丁目外 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 管更生 ○250～300㎜ L=300m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 46
一般土木 | 平尾高宮（平和二丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 南区 | 平和二丁目外 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 管更生 ○250～300㎜ L=300m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 47
一般土木 | 塩原（向野一丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 南区 | 井尻二丁目外 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 管更生 ○250～300㎜ L=300m | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 48
一般土木 | 西新（百道一丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 百道一丁目外 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 管更生 ○250～700ｍｍ L=411ｍ | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 49
一般土木 | 榎田2250号線道路改良工事 | 福岡市 博多区 | 榎田１丁目外 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 道路改良 一式 | 2021-12-01 | 制限付一般 | 博多区 | 092-419-1057 | 地域整備課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 50
一般土木 | 東若久小学校ブロック塀・法面改修工事 | 福岡市 南区 | 若久三丁目 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | ブロック塀・法面改修工事 | 2021-12-01 | 制限付一般 | 教育委員会 | 092-711-4622 | 施設課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 51
一般土木 | 美和台小外構改良工事 | 福岡市 東区 | 美和台２丁目 | 2021-12-02 | 2022-03-01 | 外構改良 L=90ｍ | 2021-12-02 | 制限付一般 | 教育委員会 | 092-711-4622 | 施設課 | 公告の時期 2021年11月 | Ｃ | 52
一般土木 | 今宿（今宿青木）外地区下水道築造工事 | 福岡市 西区 | 今宿青木外 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 管更生 □1300×1000mm L=10m | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年12月 | Ｃ | 53
一般土木 | 香椎（御島崎二丁目）地区下水道築造工事 | 福岡市 東区 | 御島崎二丁目 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 開削 〇250㎜ L=50m,□300～700㎜ L=370m | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 公告の時期 2021年12月 | Ｃ | 54
一般土木 | 那珂（南本町一丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 博多区 | 南本町一丁目外 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 開削 □300㎜ L=190m | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 公告の時期 2021年12月 | Ｃ | 55
一般土木 | 西新（藤﨑二丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 藤崎二丁目外 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 管更生 ○250～700ｍｍ L=238 | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年12月 | Ｃ | 56
一般土木 | 西新（西新一丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 西新一丁目外 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 管更生 ○250～600ｍｍ L=286ｍ | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年12月 | Ｃ | 57
一般土木 | 西新（西新一丁目）外地区（２）下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 西新一丁目外 | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 管更生 ○250～300ｍｍ L=359m | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年12月 | Ｃ | 58
一般土木 | 西新（昭代一丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 昭代一丁目外 | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 管更生 ○250～450mm L=393m | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年12月 | Ｃ | 59
一般土木 | 七隈（茶山六丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 城南区 | 茶山六丁目外 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 推進 ○400ｍｍ L=22m | 2022-01-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2021年12月 | Ｃ | 60
一般土木 | 筥松（多の津一丁目３）外地区下水道築造工事 | 福岡市 東区 | 多の津一丁目 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 管更生 〇250㎜ L=410m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 公告の時期 2022年1月 | Ｃ | 61
一般土木 | 千代（千代五丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 博多区 | 千代五丁目外 | 2022-02-01 | 2022-09-01 | 管更生 〇250～500㎜ L=333m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 | 公告の時期 2022年1月 | Ｃ | 62
一般土木 | 西新（藤﨑二丁目）外地区（２）下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 藤﨑二丁目外 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 管更生 ○250～300mm L=297m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2022年1月 | Ｃ | 63
一般土木 | 今津（今津）地区下水道築造工事 | 福岡市 西区 | 今津 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 開削 Ｕ300mm L=200m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2022年1月 | Ｃ | 64
一般土木 | 西新（昭代二丁目）外地区（２）下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 昭代二丁目外 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 管更生 ○250～600ｍｍ L=359m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 | 公告の時期 2022年1月 | Ｃ | 65
一般土木 | 那珂（井尻三丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 南区 | 井尻三丁目外 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 開削 〇150㎜ L=60m | 2021-10-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-711-4698 | 中部下水道課 |  | Ｄ | 66
一般土木 | 早良区野芥６丁目地内 鴻巣上池外 洪水吐切下げ工事 | 福岡市 早良区 | 野芥６丁目 | 2021-10-01 | 2022-03-15 | 洪水吐切下げ工 １式 | 2021-10-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-711-4861 | 農業施設課 |  | Ｄ | 67
一般土木 | 博多区金の隈２丁目地内 七畝田池 洪水吐切下げ工事 | 福岡市 博多区 | 金の隈２丁目 | 2021-10-01 | 2022-03-15 | 洪水吐切下げ工 １式 | 2021-10-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-711-4861 | 農業施設課 |  | Ｄ | 68
一般土木 | 令和３年度アイランドシティ地区４工区防火水槽設置工事 | 福岡市 東区 | みなと香椎一丁目地内 | 2021-10-01 | 2022-01-01 | 防火水槽設置 １基 | 2021-10-01 | 指名 | 港湾空港局 | 092-282-7924 | 東部建設課 |  | Ｄ | 69
一般土木 | 井相田1345号線外３路線道路改良工事 | 福岡市 博多区 | 井相田１丁目外 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 道路改良 一式 | 2021-10-01 | 指名 | 博多区 | 092-419-1057 | 地域整備課 |  | Ｄ | 70
一般土木 | １級市道高砂平尾線（無名橋）改築工事 | 福岡市 中央区 | 白金二丁目 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 橋梁架替 | 2021-10-01 | 指名 | 中央区 | 092-718-1074 | 地域整備課 |  | Ｄ | 71
一般土木 | 市道小笹540号線（無名橋）改築工事 | 福岡市 中央区 | 小笹三丁目 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 橋梁架替 | 2021-10-01 | 指名 | 中央区 | 092-718-1074 | 地域整備課 |  | Ｄ | 72
一般土木 | 重留2063号線歩道改良工事 | 福岡市 早良区 | 重留１丁目 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 歩道改良工事 Ｌ＝150ｍ | 2021-10-01 | 指名 | 早良区 | 092-833-4333 | 地域整備課 |  | Ｄ | 73
一般土木 | 七寺川河道掘削工事 | 福岡市 西区 | 大字今宿青木地内 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 河川浚渫 | 2021-10-01 | 指名 | 西区 | 092-806-0411 | 土木第２課 |  | Ｄ | 74
一般土木 | 早良区大字板屋地内プール撤去工事 | 福岡市早良区 | 大字板屋 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | プール撤去A＝96m3、フェンス撤去L=62m | 2021-10-01 | 指名 | 水道局 | 092-483-3195 | 流域連携課 |  | D | 75
一般土木 | 西長住小外構改良工事 | 福岡市 南区 | 西長住１丁目 | 2021-10-02 | 2022-03-01 | 外構改良 L=70m | 2021-10-02 | 指名 | 教育委員会 | 092-711-4622 | 施設課 |  | Ｄ | 76
一般土木 | 市道桧原2273号線外１路線道路改良工事 | 福岡市 南区 | 桧原１丁目地内外 | 2021-10-09 | 2022-02-01 | 道路改良工事 一式 | 2021-10-09 | 指名 | 南区 | 092-559-5083 | 地域整備課 |  | Ｄ | 77
一般土木 | 早良（重留五丁目外）地区下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 重留五丁目外 | 2021-11-01 | 2022-04-01 | 開削 ○150,200mm L=700m | 2021-11-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 |  | Ｄ | 78
一般土木 | 一般国道495号（和白丘）電線共同溝工事 | 福岡市 東区 | 和白丘４丁目地内 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 特殊部 １基 | 2021-11-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-733-5504 | 東部道路課 |  | Ｄ | 79
一般土木 | 東区大字上和白地内 大蔵池外1箇所 流入施設改良工事 | 福岡市 東区 | 大字上和白 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 流入施設改良工 1式 | 2021-11-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-733-5541 | 農業施設課 |  | Ｄ | 80
一般土木 | 志免町別府西３丁目地内 松ヶ浦池 放流水路改良工事 | 志免町 | 別府西３丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 水路改良 １式 | 2021-11-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-733-5541 | 農業施設課 |  | Ｄ | 81
一般土木 | 東区青葉２丁目地内 六田々池 洪水吐改修工事 | 福岡市 東区 | 青葉２丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 洪水吐改修 １式 | 2021-11-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-711-4861 | 農業施設課 |  | Ｄ | 82
一般土木 | 東区下原５丁目地内 蓼原池 洪水吐改修工事 | 福岡市 東区 | 下原５丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 洪水吐改修 １式 | 2021-11-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-711-4861 | 農業施設課 |  | Ｄ | 83
一般土木 | 南区屋形原５丁目地内 箱池 洪水吐改修工事 | 福岡市 南区 | 屋形原５丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 洪水吐改修 １式 | 2021-11-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-711-4861 | 農業施設課 |  | Ｄ | 84
一般土木 | 西区大字千里地内 深谷池 洪水吐改修工事 | 福岡市 西区 | 大字千里 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 洪水吐改修 １式 | 2021-11-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-711-4861 | 農業施設課 |  | Ｄ | 85
一般土木 | 西区野方３丁目地内 大谷池 洪水吐改修工事 | 福岡市 西区 | 野方３丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 洪水吐改修 １式 | 2021-11-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-711-4861 | 農業施設課 |  | Ｄ | 86
一般土木 | 市道香椎駅東899号線道路改良工事 | 福岡市 東区 | 香椎東４丁目 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 交差点改良 1箇所 | 2021-11-01 | 指名 | 東区 | 092-645-1052 | 地域整備課 |  | Ｄ | 87
一般土木 | 市道若久361号線外１路線道路改良工事 | 福岡市 南区 | 若久３丁目地内外 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 道路改良工事 一式 | 2021-11-01 | 指名 | 南区 | 092-559-5083 | 地域整備課 |  | Ｄ | 88
一般土木 | 準用河川片江川張コンクリート工事 | 福岡市 城南区 | 南片江３丁目地内 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 張コンクリート工 一式 | 2021-11-01 | 指名 | 城南区 | 092-833-4078 | 維持管理課 |  | Ｄ | 89
一般土木 | 内野2406号線道路改良工事 | 福岡市 早良区 | 内野１丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-15 | 道路改良工事 Ｌ＝40ｍ | 2021-11-01 | 指名 | 早良区 | 092-833-4333 | 地域整備課 |  | Ｄ | 90
一般土木 | 主要地方道福岡志摩線（元岡小前）バス停上屋設置工事 | 福岡市 西区 | 太郎丸１丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | バス停上屋 １基 | 2021-11-01 | 指名 | 西区 | 092-806-0411 | 土木第２課 |  | Ｄ | 91
一般土木 | 配水管試掘工事 | 福岡市一円 |  | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 試掘 1式 | 2021-11-01 | 指名 | 水道局 | 092- 483-3061 | 西部管整備課 | 管2 | D | 92
一般土木 | 東区管内公共桝蓋取替工事（その３） | 福岡市 東区管内 | 東区管内 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 公共桝取替 １式 | 2021-11-02 | 指名 | 東区 | 092-645-1057 | 維持管理課 |  | Ｄ | 93
一般土木 | 室見（有田三丁目）外地区下水道築造工事 | 福岡市 早良区 | 有田三丁目外 | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 開削 Ｕ300～400ｍｍ L=70m | 2021-12-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 |  | Ｄ | 94
一般土木 | 唐の原第３雨水幹線築造工事 | 福岡市 東区 | 唐原二丁目 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 開削 □1200㎜ L=70m | 2021-12-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-711-4522 | 東部下水道課 |  | Ｄ | 95
一般土木 | 金印海道 道路改良工事 | 福岡市 東区 | 大字弘 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 道路改良 １式 | 2021-12-01 | 指名 | 東区 | 092-645-1053 | 地域整備課 |  | Ｄ | 96
一般土木 | 香椎1045号線 道路改良工事 | 福岡市 東区 | 香椎３丁目 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 道路改良 １式 | 2021-12-01 | 指名 | 東区 | 092-645-1053 | 地域整備課 |  | Ｄ | 97
一般土木 | 三苫雁の巣線 道路改良工事 | 福岡市 東区 | 雁の巣１丁目 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 道路改良 １式 | 2021-12-01 | 指名 | 東区 | 092-645-1053 | 地域整備課 |  | Ｄ | 98
一般土木 | 元岡（大字元岡）地区下水道築造工事 | 福岡市 西区 | 大字元岡 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 開削 ○200mm，Ｕ300ｍｍ L=60m | 2022-01-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-711-4537 | 西部下水道課 |  | Ｄ | 99
一般土木 | 西区今宿西１丁目地内配水管移設工事 | 福岡市西区 | 今宿西１丁目 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 開削 φ200 L= 75m | 2022-01-01 | 指名 | 水道局 | 092- 483-3062 | 西部管整備課 | 管2 | D | 100
一般土木 | 博多区博多駅前3丁目地内配水管布設工事 | 福岡市博多区 | 博多駅前3丁目 | 2022-02-01 | 2023-06-01 | 開削 φ300 L= 85m 開削 φ200 L= 15m 開削 φ150 L= 15m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 水道局 | 092- 483-3149 | 中部管整備課 | 公告の時期2022年1月 管２ 予算の成立を前提とする | D | 101
一般土木 | 令和３年度七隈線軌道保守工事 | 福岡市西区 | 橋本二丁目外 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 道床つき固め，分岐器交換 | 2021-12-01 | 指名 | 交通局 | 092-811-7912 | 橋本保守事務所 |  | - | 102
P・C | 市道黒門福浜線外橋梁補修工事 | 福岡市 中央区 | 唐人町一丁目外 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 橋梁外補修 | 2021-11-01 | 制限付一般 | 中央区 | 092-718-1074 | 地域整備課 | 公告の時期 2021年10月 | - | 103
P・C | 令和３年度汐井大橋橋梁補修工事 | 福岡市 東区 | 箱崎ふ頭２丁目地内 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 橋梁補修工事 | 2022-03-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4488 | 道路維持課 | 公告の時期 2022年2月 | - | 104
体育施設 | 西新小学校グラウンド整備工事 | 福岡市 早良区 | 西新六丁目４番１号 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | グラウンド改良 約4,300㎡ | 2021-12-01 | 制限付一般 | 教育委員会 | 092-711-4622 | 施設課 | 公告の時期 2021年11月 | - | 105
港湾土木 | 博多漁港船揚場改良工事 | 福岡市 中央区 | 港三丁目 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 船揚場改良（レール） | 2021-10-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-711-4372 | 漁港課 |  | - | 106
港湾土木 | 令和３年度アイランドシティ地区覆土撤去工事（その１０） | 福岡市東区 | 香椎照葉七丁目地内外 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 覆土撤去工 V=12,000ｍ3 | 2021-12-01 | 制限付一般 | 港湾空港局 | 092-282-7923 | 東部建設課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年10月 | - | 107