## 全市
１ 工事 発注予定情報（ほ装） | [9 empty] | ※ ランクは判明分のみで現時点での目安
業種 | 契約の名称 | 履行場所 |  | 履行期間 |  | 工事の概要 | 入札又は 契約の時期 | 入札及び 契約の方法 | 発注担当課 |  |  | 備 考 （公告の時期等） | 業種 ランク
|  | 市区町村 | 町名・大字名 | （始期） | （終期） |  |  |  | 局・区・室 | 外線 電話番号 | 課
ほ装 | 令和３年度アイランドシティ地区区画道路19号線外道路舗装工事 | 福岡市 東区 | みなと香椎三丁目地内 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 車道舗装 Ａ＝1,400ｍ2 | 2021-11-01 | 制限付一般 | 港湾空港局 | 092-282-7924 | 東部建設課 | 公告の時期 2021年10月 | Ａ | 402
ほ装 | 主要地方道福岡筑紫野線道路舗装工事（その３） | 福岡市 南区 | 高宮２丁目地内外 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 舗装工事 一式 | 2021-11-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-733-5504 | 東部道路課 | 公告の時期 2021年10月 | Ａ | 403
ほ装 | 令和３年度アイランドシティ地区Ｄコンテナターミナル整備工事（その11） | 福岡市 東区 | みなと香椎一丁目地内 | 2021-12-01 | 2022-09-01 | ヤード舗装 Ａ＝8,000m2 | 2021-12-01 | 制限付一般 | 港湾空港局 | 092-282-7923 | 東部建設課 | 総合評価方式 公告の時期 2021年10月 | Ａ | 404
ほ装 | 香住ヶ丘4467号線 道路舗装工事 | 福岡市 東区 | 松香台１丁目 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 舗装工 １式 側溝工 １式 | 2021-12-01 | 制限付一般 | 東区 | 092-645-1053 | 地域整備課 | 公告の時期 2021年11月 | Ａ | 405
ほ装 | 県道博多停車場線外舗装補修工事② | 福岡市 博多区 | 店屋町地内外 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 車道舗装補修 | 2021-12-01 | 制限付一般 | 博多区 | 092-419-1062 | 維持管理課 | 公告の時期 2021年11月 | Ａ | 406
ほ装 | 市道博多駅春日原２号線舗装補修工事② | 福岡市 博多区 | 博多駅東２丁目地内外 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 車道舗装補修 | 2021-12-01 | 制限付一般 | 博多区 | 092-419-1062 | 維持管理課 | 公告の時期 2021年11月 | Ａ | 407
ほ装 | 名柄川河川改修（舗装外）工事 | 福岡市 西区 | 壱岐団地地内 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 舗装工、転落防止柵工 | 2021-12-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4497 | 河川課 | 公告の時期 2021年11月 | Ａ | 408
ほ装 | 主要地方道福岡筑紫野線歩道改良工事 | 福岡市 南区 | 大橋１丁目地内外 | 2021-12-02 | 2022-03-02 | 歩道改良工事 一式 | 2021-12-02 | 制限付一般 | 南区 | 092-559-5082 | 地域整備課 | 公告の時期 2021年11月 | Ａ | 409
ほ装 | 博多駅春日原１号線舗装工事（その２） | 福岡市 博多区 | 三筑２丁目外 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 舗装工 L=190m | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-711-4855 | 雑餉隈連続立体交差課 | 公告の時期 2022年1月 | Ａ | 410
ほ装 | 市道香椎花園線道路舗装工事（その６） | 福岡市 東区 | 御島崎２丁目地内外 | 2022-02-01 | ？2022/3/1 | 舗装工事 一式 | 2022-02-01 | 制限付一般 | 道路下水道局 | 092-733-5504 | 東部道路課 | 公告の時期 2022年1月 | Ａ | 411
ほ装 | 西区大字金武地内 農道舗装工事 | 福岡市 西区 | 大字金武 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 舗装工 １式 | 2021-10-01 | 指名 | 農林水産局 | 092-806-9434 | 農業施設課 |  | Ｂ | 412
ほ装 | 令和３年度アイランドシティ地区区画道路19号線道路舗装工事（その２） | 福岡市 東区 | みなと香椎三丁目地内 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 車道舗装 Ａ＝900ｍ2 | 2021-10-01 | 指名 | 港湾空港局 | 092-282-7924 | 東部建設課 |  | Ｂ | 413
ほ装 | 県道早良大野城線（小笠木地区外）外舗装補修工事 | 福岡市 早良区 | 大字小笠木地内外 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 舗装補修 | 2021-10-01 | 指名 | 早良区 | 092-804-2455 | 維持管理課 |  | Ｂ | 414
ほ装 | 千石橋橋面舗装補修工事 | 福岡市 早良区 | 大字石釜地内 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 橋面舗装補修 | 2021-10-01 | 指名 | 早良区 | 092-804-2455 | 維持管理課 |  | Ｂ | 415
ほ装 | 今津2494号線外１路線道路舗装工事 | 福岡市 西区 | 今津 外 | 2021-10-01 | 2022-01-01 | 舗装 L=50m | 2021-10-01 | 指名 | 西区 | 092-806-0411 | 土木第２課 |  | Ｂ | 416
ほ装 | 市道野方団地線道路舗装補修工事 | 福岡市 西区 | 生松台１丁目地内 | 2021-10-01 | 2022-01-01 | 舗装工 840㎡ | 2021-10-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-733-5510 | 西部道路課 |  | Ｂ | 417
ほ装 | 城西団地162号線外道路舗装工事（現況）（仮称） | 福岡市 城南区管内 | 城西団地地内 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 舗装打換え | 2021-11-01 | 指名 | 城南区 | 092-833-4072 | 地域整備課 |  | Ｂ | 418
ほ装 | 七隈232号線外道路舗装工事（現況）（仮称） | 福岡市 城南区管内 | 七隈３丁目地内 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 舗装打換え | 2021-11-01 | 指名 | 城南区 | 092-833-4072 | 地域整備課 |  | Ｂ | 419
ほ装 | 野芥1899号線道路改良工事 | 福岡市 早良区 | 野芥１丁目外 | 2021-11-01 | 2022-03-15 | 舗装新設工事 Ｌ＝120ｍ | 2021-11-01 | 指名 | 早良区 | 092-833-4333 | 地域整備課 |  | Ｂ | 420
ほ装 | 市道学園通線（田尻）歩道舗装工事 | 福岡市 西区 | 周船寺３丁目 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 歩道舗装工事 120ｍ | 2021-11-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-733-5510 | 西部道路課 |  | Ｂ | 421
ほ装 | 一般県道町川原福岡線（下原）仮設道路工事 | 福岡市 東区 | 下原３丁目地内外 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 舗装工 L=40ｍ 床版工 一式 | 2021-11-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-733-5504 | 東部道路課 |  | Ｂ | 422
ほ装 | 市道長丘皿山線道路舗装工事 | 福岡市 南区 | 長住５丁目地内外 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 舗装工事 一式 | 2021-11-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-733-5504 | 東部道路課 |  | Ｂ | 423
ほ装 | 東区管内道路舗装工事（その１） | 福岡市 東区管内 | 東区管内 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 舗装工 １式 | 2021-12-01 | 指名 | 東区 | 092-645-1057 | 維持管理課 |  | Ｂ | 424
ほ装 | 東区管内道路舗装工事（その２） | 福岡市 東区管内 | 東区管内 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 舗装工 １式 | 2021-12-01 | 指名 | 東区 | 092-645-1057 | 維持管理課 |  | Ｂ | 425
ほ装 | 市道愛宕180号線道路舗装補修工事 | 福岡市 西区 | 愛宕２丁目地内 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 舗装補修 | 2021-12-01 | 指名 | 西区 | 092-895-7044 | 土木第１課 |  | Ｂ | 426
ほ装 | 都市計画道路野間屋形原線（花畑）道路舗装工事 | 福岡市 南区 | 花畑２丁目地内外 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 舗装工 A=750㎡ | 2022-01-01 | 指名 | 道路下水道局 | 092-733-5504 | 東部道路課 |  | Ｂ | 427